## Приёмка баланса
ID | Экран | Действие | Ожидаемый результат | Сборка / роль / данные | Факт после интеграции | Доказательство
BAL-UI-01 | Структура | Баланс → Мои выплаты → карточка / реквизиты | Сохранить отдельные страницы и штатные маршруты. Не объединять их и не считать разделение дефектом. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-02 | Пять таблиц | RU / EN и hover / Tab / Escape | Короткие согласованные заголовки; Было=баланс до операции, USD=сумма получателю. Полное имя доступно по hover/focus; Escape закрывает подсказку. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-03 | Все списки | Фильтр / сортировка / страницы / сброс | Сохранить Yii GridView/PJAX, имена полей, sorting links, события и серверную пагинацию. Новый текст не меняет запросы/права. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-04 | Операции | Проверить владельца и порядок | Отдельный владелец кошелька и фильтр по ID;11 столбцов с флажком. Клиент, эксперт, агент и владелец не смешиваются. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-05 | Период | Открыть → выбрать → применить → очистить → Escape | Существующий finance-date-filter + form-control + DateRangePicker сайта целиком; один диапазон, штатное применение финансового фильтра, без нового глобального CSS. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-06 | Мой баланс | Прочитать баланс и перейти к выплатам | Баланс из существующего authoritative wallet текущего пользователя. Переход открывает его заявки; значения совпадают на обоих экранах. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-07 | Реестр выплат | Показать все статусы | ID / Владелец / Кредиты / USD / Статус / Создано / Одобрено / Выплачено / просмотр. Одобрение и фактическая выплата — разные факты. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-08 | Мои выплаты | Недостаточно средств / ready / ошибка | Сохранить текущие eligibility, порог, методы и весь доступный остаток. Демо-суммы/порог не переносить как константы. Ошибка не меняет баланс; повторная заявка не дублируется. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-09 | Запрос выплаты | Метод → подтверждение → отмена / submit | Один существующий confirm. Отмена без эффекта; backend проверяет доступность метода/остаток, CSRF и идемпотентность. Подтверждение демо не равно production-тесту. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-10 | Список → карточка | Открыть ID1041–1045 в preview; реальныеID на сайте | Одинаковые ID, кредиты, USD, статус, даты; история фактическая. Курс, комиссия, получатель и transfer ID только из серверных данных. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-11 | Реквизиты | Включить метод без кошелька → ошибка → исправить | Сохранить PayoutDetailsForm, серверную валидацию и CSRF. Секреты/реквизиты в логи не выводить; демо-кошельки на сайт не копировать. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-12 | Партнёры | Сравнить исходную страницу | Существующие11 столбцов, Select2, бейджи, действия и CSS сохраняются. Отозванные partner-layout.css / новое окно начисления не внедрять. Новых заголовков партнёров нет. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-13 | Таблицы | 1280 /1024 /390 CSS px | Без произвольного min-width1120 и уменьшения шрифта. На узком экране допустима локальная прокрутка таблицы; внешняя страница и общая оболочка не растягиваются. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-14 | CSS | До/после в том же viewport | Не редактировать global_custom, theme/vendor, header/logo/sidebar/footer. Недостающие правила отдельным scoped-файлом; financial-adapter сайта не удалять. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-15 | Сервер / роли | Чужой wallet/ID, повтор, параллельный запрос, PJAX | Серверный отказ чужому scope; точные суммы и один ledger-эффект. Реальная роль/сборка/данные/факт/доказательство фиксируются отдельно; UI-пакет не закрывает41 live-проверку. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-16 | Фикстуры | Reload и пять карточек | Демонстрационные строки детерминированы и не являются реальными балансами. Параметры ready/empty/error работают только в автономном preview. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-17 | Визуальный эталон выплат | Сравнить с доработанным макетом до передачи | Карточка баланса/запроса, отдельная история и бейджи из finance-headings-v6. Не подменять их обычной v9-страницей. Общая оболочка прежняя; короткие RU/EN и штатный период сохранены. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-18 | Комплект и архив | Сверить опубликованные файлы с ZIP и картой источников | Все HTML/CSS/JS/ресурсы и документы в архиве совпадают с файлами по ссылкам. Три partial и назначение CSS описаны одинаково во всех инструкциях; активный раздел соответствует экрану. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-19 | Заказы / Операции / Баланс | Сравнить вложенные компоненты с текущим сайтом | Сохранены исходные блоки пользователя, GUID-copy, кредитные/статусные бейджи, логотипы, знаки и цвета сумм, различные иконки и multiple-типы. Не проверять только число столбцов и CSS hashes; нужен прямой просмотр соответствующего сайта и рабочего действия. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-20 | Заказы | Сверить цену и статус заказа | Цена заказа, число приобретённых кредитов и курс выплаты — независимые данные. Не рассчитывать стоимость заказа через payout-rate. Статусы и значки оплаты берутся из существующей модели/компонента. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-21 | Операции / Мой баланс | Сравнить рамки фильтров суммы, даты и остальных полей | Внешние рамки и центры на общей оси (локальный допуск0.5CSSpx), без margin15px группы и пустого error-placeholder. Проверить пустое/выбранное состояние, focus и открытый календарь; непустую ошибку не скрывать. Исходные CSS/шрифты и остальная админка сохраняются. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-22 | Карточка / Реквизиты | Открыть экран и проверить активное меню | Единственный aria-current=page и родительский active соответствуют «Мой баланс». Старая метка «Заказы» отсутствует; исходные стили меню не изменены. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-23 | Партнёры / автономный preview | Роль агент; блокировка Нет/Да; сброс | В демонстрации agent показывает строки1и4, Нет — пять строк, Да — пустую выборку, сброс — пять строк. Фильтрация не меняет геометрию. Этот демо-адаптер на сайт не переносить; там проверить существующий backend-фильтр. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-24 | Реестр выплат | Сверить ширины и текстовые оси RU/EN; фильтр/сортировка/календарь | Заголовок и значение числа на одной правой оси; даты по центру, текст слева. Grid≤1060px, локальная прокрутка при рабочей области<1012px. Владелец/статус не растягиваются при фильтре; длинное имя и крупные суммы не скрыты и не перекрывают соседей. Только scoped CSS реестра; остальные CSS/страницы сохранены. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-25 | Мои выплаты | Сверить RU/EN ширины и оси истории, фильтр/сортировку, большой баланс и локальный скролл | Числа и заголовки справа, даты одинаковой ширины по центру, статус слева. История≤988px; таблица984px или996px на сенсорной ширине. Без скачков ширин, обрезания сумм/статусов и выхода44px action за ячейку. Все прежние CSS, форма, карточки, реквизиты сохранены. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ
BAL-UI-26 | Партнёры: фильтры дат | 360/390/767 CSS px, горизонтальный скролл, дата и сброс | Три ячейки дат по152px вмещают существующее140px поле и отступы; рамки не перекрывают соседние фильтры. На768px+ исходные120px ячейки. Изменён только отдельный scoped адаптер, исходные CSS и логика сохранены. |  | НЕ ПРОВЕРЕНО НА САЙТЕ